## التوصيات الهندسية
التوصيات الهندسية
المجموعة | التوصية | المرجع
البيئة الساحلية | استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات (SRC) في جميع خرسانات الأساسات والميدات والأجزاء المدفونة من الأعمدة | تقرير التربة + ECP 203
البيئة الساحلية | محتوى أسمنت لا يقل عن 350 كجم/م³ في خرسانات الأساسات | تقرير التربة
البيئة الساحلية | نسبة ماء/أسمنت لا تزيد عن 0.40 في الأساسات | ECP 203-2018
البيئة الساحلية | غطاء خرساني 7.0 سم للأساسات (بيئة عدوانية) | ECP 203-2018
البيئة الساحلية | عزل جميع الخرسانات المدفونة بالبيتومين المؤكسد (طبقتين) | تقرير التربة
البيئة الساحلية | أطوال وصلات الأساسات 65Ø (بدلاً من 55Ø العادية) | ECP 203-2018
البيئة الساحلية | الردم حول الأساسات برمال نظيفة فقط (وليس ناتج الحفر) | تقرير التربة
البيئة الساحلية | معالجة الخرسانة بالماء لمدة 7 أيام على الأقل | ECP 203-2018
الفصل الإنشائي | الجناحان منفصلان إنشائياً بالكامل – لا يوجد فاصل تمدد مشترك | التصميم الإنشائي
الفصل الإنشائي | كل جناح له أساساته وأعمدته المستقلة – لا يوجد أي عنصر إنشائي مشترك | اللوحات الإنشائية
الفصل الإنشائي | كوبري السقف: بلاطة بسيطة الارتكاز (Simply Supported) على كوابيل من كل جناح | التصميم
الفصل الإنشائي | كوبري السقف ليس كابولي – لا يحتاج تسليح علوي ممتد | مراجعة التصميم
الفصل الإنشائي | يجب ترك فاصل حركة (Bearing Pad) بين البلاطة والكوابيل للسماح بالحركة الحرارية | ECP 203
ملاحظات التنفيذ | مراجعة جميع المحاور والأبعاد مع الرسومات المعمارية قبل بدء التنفيذ | ملاحظات اللوحات
ملاحظات التنفيذ | مضاعفة عدد الكانات لمسافة = عمق القطاع من أوجه الركائز | ملاحظات اللوحات
ملاحظات التنفيذ | الكمرات > 70 سم عمق: إضافة تسليح جانبي Ø1 كل 30 سم | ECP 203
ملاحظات التنفيذ | البلاطات الكابولية: حديد علوي يمتد 1.5 طول داخل البحر المجاور | ملاحظات اللوحات
ملاحظات التنفيذ | تنفيذ Camber بمقدار L/400 للبلاطات > 5.00 م | ملاحظات اللوحات
ملاحظات التنفيذ | رد الشدة للكوابيل بمقدار L/200 من طرف الكابولي | ملاحظات اللوحات
ملاحظات التنفيذ | إشراف جيوتقني دائم أثناء الحفر – إخطار الاستشاري عند أي تغيير | تقرير التربة
ملاحظات التنفيذ | اختبار مكعبات خرسانة: مجموعة واحدة لكل 50 م³ أو لكل يوم صب (أيهما أقل) | ECP 203